## Projektplanung
Projektname:
Projektmitarbeitende: |  | Noah, Saif
Nr. | Arbeitspaket | Dauer in Min. | Bearbeiter | Status
1 | Repository & Infrastruktur | 15 | Noah | Fertig
1.1 | GitHub Repo anlegen & Collaborator hinzufügen | 10 | Noah | Fertig
1.2 | Feature-Branch Struktur festlegen | 5 |  | Offen
2 | Planung & Entwurf | 60 |  | Offen
2.1 | Klassendiagramm (Attribute, Properties, Methoden) | 20 |  | Offen
2.2 | Objektdiagramme (Rechteck 4x7 & Quadrat 3cm) | 15 |  | Offen
2.3 | GUI-Design (Mockup der Windows-Form) | 15 |  | Offen
2.4 | Zeit- und Aufgabenplanung finalisieren | 10 |  | Fertig
3 | Implementierung (Klasse Rechteck) | 90 |  | Offen
3.1 | Basis-Attribute (Breite, Höhe) & Datenkapselung | 15 | Noah | Fertig
3.2 | Exception Handling für ungültige Werte | 15 |  | Offen
3.3 | Konstruktoren (für Rechtecke und Quadrate) | 15 |  | Offen
3.4 | Methoden: Fläche, Umfang & Diagonale | 20 |  | Offen
3.5 | Methoden: Zoom (Skalierung) & Drehen (90°) | 25 |  | Offen
4 | Implementierung (GUI & Test) | 60 |  | Offen
4.1 | Erstellung der Windows-Form (TextBoxen & Buttons) | 30 |  | Offen
4.2 | Einbindung der Klasse & Test der Logik | 20 |  | Offen
4.3 | Fehlerbehandlung/Fehlermeldungen im Frontend | 10 |  | Offen
5 | Abschluss & Reflexion | 20 |  | Offen
5.1 | Dokumentation & finale Commits auf Main | 10 |  | Offen
5.2 | Reflexion (Soll-Ist-Vergleich Planung vs. Umsetzung) | 10 |  | Offen
8.1667